## Slide 1
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Разработка и внедрение модели управления эффективностью региональной системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Санкт-Петербурге

## Slide 2
Сильные стороны | Возможности
наличие сильной научно-методической школы и традиций методической работы; информационно-аналитическая система «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста»; развитая региональная и районная инфраструктура методического сопровождения; | наличие актуализированной Концепции ЕФС НМС и федерального оператора; заинтересованность в выстраивании системы со стороны региональных органов исполнительной власти; наличие в регионе вуза, в котором функционирует Научно-методический центр сопровождения педагогических работников;
Слабые стороны | Угрозы
автономность субъектов РСНМС (в т.ч. по отношению друг к другу); отсутствие описанных и закрепленных механизмов взаимодействия между субъектами РСНМС; разные подходы к оценке эффективности деятельности субъектов в рамках НМС; | появление автоматизированной системы мониторинга региональных систем НМС; изменение вектора государственной политики в сфере образования.
Формулировка «проблемного поля» проектирования (имеющиеся ограничения, противоречия)
Отсутствие согласованности действий и позиций между субъектами региональной системы научно-методического сопровождения, проявляющееся в дублировании функций, разных подходах к оценке эффективности и недостаточном использовании потенциала системы (и ее синергетических возможностей)
Анализ региональных отраслевых дефицитов
Notes: Тщательно определите сферу SWOT-анализа (объект анализа).
Учитывайте различия между элементами SWOT: сильные и слабые стороны – это внутренние характеристики объекта, следовательно, ей подконтрольные; возможности и угрозы связаны с характеристиками внешней среды.
Используйте объективные факты.
Проведите ранжирование характеристик и соотнесите внутренние и внешние факторы.

## Slide 3
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Политические факторы | Экономические факторы
отсутствие согласованности в части распределения некоторых функциональных обязанностей в рамках НМС в НПА; разная ведомственная принадлежность субъектов РСНМС; | наличие обособленных технологических регламентов выполнения государственных работ в сфере дополнительного профессионального образования; недостаточная проработанность системы материальных стимулов для привлечения кадров в систему НМС;
Социальные факторы | Технологические факторы
высокий уровень нагрузки педагогических работников (в т.ч. выполнение дополнительных функций работниками субъектов РСНМС); сложность привлечения высококвалифицированных кадров в систему НМС; | не все процессы интегрированы в единую ИАС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста»; сложность внедрения информационных систем в деятельность субъектов РСНМС.
Анализ региональных отраслевых дефицитов
P
E
S
T

## Slide 4
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов
Цель проекта и задачи проекта
Цель проекта
Разработка и внедрение модели управления эффективностью региональной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на основе процессного подхода в срок до конца 2024 года
Задачи проекта
определить и описать ключевые процессы субъектов в рамках РСНМС педагогических работников и управленческих кадров на основе анализа федеральных и региональных НПА; разработать критерии и показатели эффективности ключевых процессов субъектов в рамках РСНМС педагогических работников и управленческих кадров; разработать критерии и показатели эффективности РСНМС педагогических работников и управленческих кадров для управленческого мониторинга системы; описать механизмы оценки эффективности РСНМС с использованием информационно-аналитических систем; спроектировать организационно-управленческую модель управления эффективностью функционирования РСМНС.
Направления деятельности в рамках проекта | определение и описание процессов; разработка критериев и показателей эффективности; проектирование механизмов оценки эффективности; апробация организационно-управленческой модели.
Notes: Можно разнести на разные слайды…

## Slide 5
Анализ и выявление проблемных зон
Согласование целей и задач проекта
Выделение и описание ключевых процессов
Проектирование критериев и показателей по процессам
Проведение самодиагностики
по критериям
Внесение корректив в перечень критериев и показателей (при необходимости)
Внесение корректив в локальные НПА
Планирование
Участие в процедуре мониторинга
Создание рабочей группы
Организация встреч
Текущий контроль
ЭТАПЫ
1
2
3
4
5
6
7
ПОДГОТОВКА
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
РАЗРАБОТКА
АПРОБАЦИЯ
КОРРЕКТИРОВКА
ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ВНЕДРЕНИЕ
Внесение корректив в региональные НПА
Закрепление статуса мониторинга эффективности РСНМС
Тиражирование результатов проекта
РГПУ им. А.И. Герцена
(консультирование по вопросам проекта)
Организационно-управленческая модель реализации проекта
Проведение стратегической сессии
Определение нотаций
Общая координация деятельности
Разработка и описание механизмов оценки
Согласование критериев для оценки эффективности РСНМС
Апробация использования требований к процессам
Анализ результатов апробации
Комитет по образованию
(общее руководство)
ЦНППМ СПб АППО
(общая координация проекта)
Академия постдипломного педагогического образования
Информационно-методические центры районов города
Педагогический колледж им. Н.А. Некрасова
Центр оценки качества образования и информационных технологий
Региональный методический актив
Другие субъекты НМС регионального и районного уровней
Общий контроль за реализацией процесса
Корректировка деятельности (при необходимости)
Использование продуктов проекта в деятельности
Координация и мониторинг применения продуктов проекта
Разработка проектных идей
Контроль за проведением мониторинга

## Slide 6
2.1. Число / доля проведенных в истекшем году образовательных и методических мероприятий для педагогических работников и управленческих кадров региона по актуальной тематике, ключевым направлениям государственной образовательной политики (единиц / %)
2.2. Число проведенных региональных исследований запросов педагогических работников, управленческих кадров и проведенных по их результатам образовательных и методических мероприятий (единиц / единиц)
2.3. Обобщенный индекс востребованности образовательных и методических мероприятий по результатам выборочного исследования очного / дистанционного участия в них педагогических работников и управленческих кадров (индекс / индекс)
2.4. Число используемых каналов обратной связи для определения удовлетворенности педагогических работников и управленческих кадров от участия в образовательных и методических мероприятиях регионального и районного уровней (единиц)
2.5. Обобщенный индекс удовлетворенности педагогических работников и управленческих кадров от участия в образовательных и методических мероприятиях, установленный с использованием каналов обратной связи (индекс)
2.6. Доля педагогических работников и управленческих кадров, охваченных в истекшем году образовательными и методическими мероприятиями регионального и районного уровней (%)
2.7. Число используемых инструментов и процедур для оценки отставленных эффектов от участия педагогических работников и управленческих кадров в образовательных и методических мероприятиях регионального и районного уровней (единиц)
Организация и проведение образовательных мероприятий (ПРИМЕР)

## Slide 7
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Ресурсы проекта
Организационно-управленческие | мониторинг реализации проекта со стороны РОИВ, включая создание рабочей группы по созданию проекта (Комитет по образованию); координация действий рабочей группы (ЦНППМ СПб АППО)
Информационные | официальные сайты, группы в ВК субъектов РСНМС; чат в Сферум для организации коммуникации членов рабочей группы; ИАС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста»;
Кадровые | ППС, педагогические и управленческие кадры организаций-субъектов РСНМС для осуществления деятельности по разработке и апробации проекта; ППС для описания модели и разработки рекомендаций для субъектов РСНМС;
Финансово-экономические | текущее финансирование субъектов РСНМС; включение НИР по разработке рекомендаций для оценки эффективности РСНМС в план-заказ СПб АППО и мониторинга эффективности РСНМС в план СПбЦОКОиИТ на 2024 год;
Содержательно-методические | нормативные документы по теме проекта; форсайт-сессии, вебинары, конференции и др.; локальные акты, регламентирующие действия субъектов в рамках РСНМС.
Notes: Можно разнести на разные слайды…

## Slide 8
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Планируемые результаты и риски реализации проекта
Планируемые результаты (по соотнесению с задачами проекта)
сформировано четкое понимание функционала субъектов РСНМС и понимание их взаимодействия в рамках функционала; описаны основные процессы субъектов РСНМС и сформированы единые подходы к организации этих процессов; разработаны критерии, показатели и механизмы оценки эффективности РСНМС педагогических работников и управленческих кадров; описана и принята всеми субъектами модель управления эффективностью РСНМС; приняты управленческие решения по итогам проведенного мониторинга и скорректированы действия субъектов РСНМС; сформирован «стандарт качества» научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.
Риски реализации проекта и способы их минимизации
неготовность субъектов РСНМС к открытости при взаимодействии в рамках реализации проекта (отказ от логики соответствия всем разрабатываемым критериям в пользу логики развития и достижения общих целей); неготовность принятия управленческих решений на уровне субъектов РСНМС по итогам выявленных недостатков системы (контроль со стороны Комитета по образованию); формальное отношение субъектов к реализации проекта (вовлечение субъектов в процессы проектирования и разработки на всех этапах проекта).

## Slide 9
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Системные эффекты реализации проекта
Категория благополучателей | Системные эффекты реализации проекта
Региональная система образования | повышение эффективности системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров; возможность управления эффективностью методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в регионе, включая принятие решений, основанных на фактах; актуализация организационно-управленческой структуры РСНМС;
Субъекты РСНМС | расширение сети взаимовыгодных партнёрств внутри РСНМС; согласованность действий и понимание своих зон ответственности; понимание запроса к качеству организации процессов и к качеству результатов НМС;
Образовательные организации | понимание возможностей использования потенциала РСНМС для достижения целей ОО; открытость и доступность информации о функционировании РСНМС; понимание принципов выстраивания работы по сопровождению педагогических работников в ОО;
Педагогические работники | повышение удовлетворенности качеством НМС; понимание возможностей для непрерывного повышения профессионального мастерства; использование возможностей РСНМС для непрерывного повышения профессионального мастерства.

## Slide 10
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Критерии и целевые показатели достижения планируемых
результатов и системных эффектов
Критерий | Целевые показатели достижения планируемых результатов и системных эффектов
Открытость и доступность информации о проекте | наличие информации о ходе разработки проекта в информационных каналах и на сайтах субъектов РСНМС – не менее 5 публикаций; наличие страницы в сети Интернет, где размещены продукты проекта;
Наличие продуктов, разработанных в ходе проекта и применяемых в деятельности субъектов РСНМС | описано не менее 7 процессов НМС, характеризующих деятельность субъектов РСНМС; для каждого из процессов НМС разработано не менее 5 критериев и показателей эффективности, характеризующих как качество процессов, так и их результативность; описаны механизмы оценки эффективности РСНМС;
Вовлеченность субъектов РСНМС в разработку и апробацию проекта | доля субъектов РСНМС, участвующих в разработке продуктов проекта, - не менее 80%; количество субъектов РСНМС, которые провели апробацию использования в работе требований к процессам НМС, - не менее 5; доля субъектов РСНМС, прошедших самодиагностику с использованием критериев и показателей эффективности РСНМС, - не менее 80%;
Функционирование организационно-управленческой модели управления эффективностью РСНМС | организационно-управленческая модель закреплена распорядительным актом РОИВ; доля субъектов РСНМС, которые внесли изменения в локальные акты, - не менее 70%; отсутствие дублирования функций субъектов РСНМС и единообразие подходов к оценке эффективности НМС (по итогам мониторинга НПА).

## Slide 11
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Маркетинговые инструменты продвижения проекта
Презентация идей проекта в рамках тематических мероприятий
Использование доступных информационных каналов для продвижения проекта
Трансляция ценностей проекта через лидеров мнений в профессиональном сообществе
Публикация монографии по итогам реализации проекта

## Slide 12
Развитие ЕФС НМС педагогических работников и управленческих кадров: вклад регионов. Санкт-Петербург
Разработка и внедрение модели управления эффективностью региональной системой научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в Санкт-Петербурге